## 功能列表
本版本已实现功能
模块名 | 子模块
系统配置 | 人员管理
策略管理
区域管理
文件管理->地图管理
实时监控
版本发布地址
192.168.10.166:8898

## 版本信息
源码文件夹 | SVN版本 | 备注 | SVN路径
后台服务源码版本
接口文档 | 16852 | 后台接口详细说明文档 | svn://192.168.10.6/adsys/trunk/UWB定位系统/智慧监狱管理系统/doc/统一平台接口文档及测试脚本-吴洪亮
zl_consumer | 16375 | 消息入库 | svn://192.168.10.6/adsys/trunk/UWB定位系统/智慧监狱管理系统/src/Java/uwb/
zl_fastdfs | 17038 | 文件服务 | svn://192.168.10.6/adsys/trunk/UWB定位系统/智慧监狱管理系统/src/Java/uwb/
zl_producer | 16843 | QT对接 | svn://192.168.10.6/adsys/trunk/UWB定位系统/智慧监狱管理系统/src/Java/uwb/
zl_resources | 17055 | 静态资源 | svn://192.168.10.6/adsys/trunk/UWB定位系统/智慧监狱管理系统/src/Java/uwb/
zl_websocket | 17052 | websocket服务 | svn://192.168.10.6/adsys/trunk/UWB定位系统/智慧监狱管理系统/src/Java/uwb/
文档 | 17057 | 后台接口详细说明文档 | svn://192.168.10.6/adsys/trunk/UWB定位系统/智慧监狱管理系统/doc/监狱项目后台接口文档及测试脚本-吴洪亮
前端源码版本
uwbcommon | 17032 |  | svn://192.168.10.6/adsys/trunk/UWB定位系统/智慧监狱管理系统/src/uwbcommon

## BUG说明
版本变化
2018-03-19
数据库reids缓存，部门和人员应该做缓存，目前只有策略做了缓存 2018-3-22----------------------------------------------------------->已完成
部门添加，删除时事务处理有异常，没有正常回滚 2018-3-22------------------------------------------------------------------------------>已完成
删除部门时，把部门及子部门下的人员归到顶级部门下，而不是上级部门，删除部门时删除部门及子部门下的策略和对应2018-3-22-------------->已完成
文件服务器，图片，升级文件上传下载 ----上传有问题 2018-3-22--------------->已解决,前端代码打包上传的地址变成了/upload,应该是/fastdfs/fdfs/upload,前端修改/fastdfs/fdfs/upload地址变量的定义-->已完成(上周遗留疑难问题)
报警消息错误内容未定义，报警时间未提供----------------------->已完成
人员添加时TagId添加不了---------------------------------------->已完成
首页要显示父级部门，需要将人员名和人员编号的属性名改成与部门名，部门的编号的属性名改成一样------>接口完成
删除部门要刷新策略缓存 2018-3-22 ------------------------------->已完成
策略显示的时间与配置的时间不一致配置的是24小时制，显示的12小时制-------->格式时间时使用HH---->已完成
部门添加时选择上级部门可以选择部门本身----------------->已完成，后台限制不允许添加,前端的也要做相应的限制
策略缓存功能做了比较大的调整
原有缓存保存的key为tagId,field为fencode，修改为key为tagId，field为strategyCode
添加策略时部门成员及其子部门成员都要添加此策略缓存
修改策略时部门成员及其子部门成员都要修改此策略缓存,当策略状态配置为禁用时要删除策略缓存
删除策略时部门成员及其子部门成员都删除此策略缓存
查询策略时刷新策略缓存(调试用)
策略缓存中要缓存fence(points),人员（name,id）
2018-03-28
修改策略时要根据情况清除策略对应的报警，删除策略时要删除策略对应的报警缓存-->已完成
删除部门时删除部门及子部门对应的策略缓存和报警缓存-->已完成
删除人员要删除对应的人员报警-->已完成
区域添加了策略不允许删除，无论是否策略是否启用，删除区域时区域有策略不允许删除-->已完成
上级部门和子部门添加策略时相互独立,暂不处理策略之间的重复，冲突，优先级等问题
添加部门人员，修改部门人员要刷新策略缓存--->完成
添加，删除，修改人员(tagId)要删除对应策略缓存-->完成
区域被策略启用时不允许修改区域，未启用的策略区域可以修改区域-->完成
添加上级部门策略应要应用到子部门-->完成
websocket需要按照新的策略缓存进行修改-->完成
策略失效的问题-->完成
resource服务启动时加载策略缓存-->完成